**АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.01.2024 № 10

пос. Речной

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной**

**инфраструктуры Речного сельского поселения**

**Куменского района Кировской области на 2024-2033 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 34 Устава муниципального образования Речное сельское поселение, администрация Речного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Речного сельского поселения Куменского района Кировской области на 2024-2033 годы. Прилагается.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте Речного сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава администрации

Речного сельского поселения А. О. Ершов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Речного сельского поселения

от 25.10.2024 № 10

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**РЕЧНОГО сельского поселения**

**КУМЕНСКОГО района**

**Кировской области**

**на 2024 – 2033 годы**

**1. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Речного сельского поселения Куменского района Кировской области на 2024 – 2033 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Речного сельского поселения Куменского района Кировской области на 2024 – 2033 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования Речного сельское поселение Куменского района Кировской области;  Генеральный план Речного сельское поселение Куменского района Кировской области. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Речное сельское поселение Куменского района Кировской области |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2033 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, поселения;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих)  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2024 – 2033 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы, в том числе по средствам бюджета Кировской области, средствам бюджета Куменского района; средства бюджета муниципального образования Речное сельское поселение будет уточнен при формировании проектов бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

***2.1. Описание социально-экономического состояния поселения***

Общая площадь Речного сельского поселения в настоящее время составляет 15437 га. На юге и востоке Речное сельское поселение граничит с Вичевским сельским поселением, на западе с Березниковским сельским поселением и Нижнеивкинским городским поселением, на севере с Бурмакинским и Фатеевским сельскими поселениями Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Численность населения по данным на 01.01.2024 – 1550 человек.

В состав поселения входят 17 населённых пунктов (таблица №1):

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| д. Баричи | 10 |
| д. Вагино | 0 |
| д. Ваговщина | 2 + 3 (сдт Меркурий) |
| д. Карино | 12 |
| д. Коковихи | 3 |
| д. Кордон | 3 |
| д. Кочкино | 15 |
| д. Крестьяне | 3 |
| д. Лашино | 1 |
| д. Мошаны | 1 |
| п. Олимийский | 422 |
| д. Полом | 3 |
| п. Речной | 919 |
| д. Рудины | 0 |
| д. Слудное | 84 |
| д. Швецово | 69 |
| д. Шмелиха | 0 |
| **ИТОГО** | 1550 |

***Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения***

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Естественный прирос (убыль) | -16 | -7 | -15 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 11 | 7 | 6 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 27 | 14 | 21 |
| 2 | Общая численность населения | 1591 | 1524 | 1513 |
| 3 | Продолжительность жизни |  |  |  |
| 3.1 | Мужчины | 59 | 59 | 59 |
| 3.2 | Женщины | 73 | 73 | 73 |

По своему составу на 01.01.2024 население распределилось следующим образом: дети до 18 лет– 205 человек, трудоспособное население - 722 человека. Пенсионного возраста – 456 человек, что составляет 29,4 % от общей численности населения. Женское население преобладает над мужским (818 и 732 соответственно).

Демографическая ситуация в Речном сельском поселении остается примерно стабильной из - за превышения числа прибывших над числом убывших с территории.  Число умерших опережает число родившихся более чем в два раза.

Продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин. Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилось градообразующее предприятие поселения – Бурмакинское торфопредприятие, ликвидировалось ТОО «Нива», практически не существует СПК им. Кирова, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться, в связи с открытием новых предприятий малого бизнеса.

Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учителей. Рождаемость с 2012 года увеличивается за счет государственных выплат за рождение второго и последующих детей.

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение детей;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

***Финансы***

Бюджет муниципального образования Речное сельское поселение формируется большей частью за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Куменского района, а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования Речное сельское поселение за 2023 год по доходам составил 11408,8 тыс. рублей. Бюджет муниципального образования Речное сельское поселение в 2023 году по расходам исполнен в сумме 10722,4 тыс. рублей, что составило 94 %. Расходы бюджета поселения осуществляются в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, исходя из целей и задач, закрепленных Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечивают выполнение расходных обязательств муниципального образования Речное сельское поселение.

***Социальная сфера***

В 2023 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 42 % от общей численности трудоспособного населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2023 года составила 24351,6 рублей. По состоянию на 01 января 2024 года, численность безработных граждан составила 59 человек.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2019 по 2023 годы на территории поселения введено:

0,03 тыс. м2 объектов жилого назначения;

0 тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

0 тыс. м2 объектов социального назначения;

0 тыс. м2 объектов производственного назначения.

***2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры***

***Образование***

На территории поселения находится 1 школа и 2 детский сада. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 77 человек. (Таблица №3)

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобразовательного учреждения | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность, численность детей | Состояние |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Речной Куменского района Кировской области | 613421, Кировская область, Кумёнский район, п. Речной, ул. Ленина, дом 8 | 3 этажа | Мощность – 600 чел. | удовл. |
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» п. Речной Куменского района Кировской области | 613421, Кировская область, Куменский район, п. Речной, ул. Фадеева, д. 3 | 2 этажа | Мощность – 60 | удовл. |
| 613421, Кировская область, Куменский район, п. Олимпийский, ул. Садовая, д. 3 | 2 этажа | Мощность – 40 | удовл. |

Таблица № 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во учащихся | 164 | 163 | 205 |
| В т.ч.школе | 125 | 120 | 126 |
| В т.ч. других учебных заведениях | 39 | 43 | 79 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 97 | 71 | 77 |

***Здравоохранение***

На территории поселения находится 2 ФАПа - в п. Олимпийский и д. Швецово, два медицинских учреждения: амбулатория п. Речной, где действует общая врачебная практика, жителям оказывается первая медицинская помощь, геронтологическое отделение, где временно проживают престарелые одинокие граждане и аптека (таблица №5).

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых» структурное подразделение общего типа п. Речной | 613421, Кировская область, Куменский р-н, п. Речной, ул. Ленина, д. 14а | 2 этаж 2-х этажного здания | Удовлетворительное |
| 2 | КОГБУС «Куменская ЦРБ» Речная амбулатория | 613421, Кировская область, Куменский р-н, п. Речной, ул. Ленина, д. 14а | 1 этаж 2-х этажного здания | Удовлетворительное |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт п. Олимпийский | 613421, Кировская область, Куменский р-н, п. Олимпийский, ул. Садовая, д. 3 | на 1 этаже 2-х этажного здания | Удовлетворительное |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт д. Швецово | 613421, Кировская область, Куменский р-н, д. Швецово, ул. Клубная, д. 2а | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | Аптека | 613421, Кировская область, Куменский р-н, п. Речной, ул. Пушкина, д. 7а | 1 | Удовлетворительное |

Таблица № 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Численность фельдшеров | 2 | 2 | 2 |
| **амбулатория** |  |  |  |
| Врачей | 1 | 1 | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала | 3 | 3 | 3 |
| **геронтологическое отделение** |  |  |  |
| Число койко-мест | 30 | 30 | 30 |
| Численность среднего медицинского персонала | 3 | 3 | 3 |
| фармацевт | 1 | 1 | 1 |

Специфика потери здоровья жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

***Физическая культура и массовый спорт***

В поселении нет спортивных сооружений.

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования, в том числе военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период молодежь поселения катается на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

***Культура***

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют (таблица №8):

Речной сельский дом культуры;

Филиал Речной сельский дом культуры (п. Олимпийский);

Речная сельская библиотека;

Филиал Речная сельская библиотека (п. Олимпийский)

Таблица № 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
| 1 | МКУ Речной сельский дом культуры | п. Речной, ул. Ленина, д. 5 б | 200 мест | Неудовлетворительное |
|  | Филиал МКУ Речной сельский дом культуры | п. Олимпийский, ул. Мира, д. 1 | 120 мест | Удовлетворительное |
| 2 | МКУ Речная сельская библиотека | п. Речной, ул. Ленина, д. 5 б | 8 мест | Неудовлетворительное |
| 3 | Филиал МКУ Речная сельская библиотека | п. Олимпийский, ул. Мира, д. 1 | 18 мест | Удовлетворительное |

В Речном доме культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы в учреждениях культуры- является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

На территории поселения (д. Швецово) находится 1 памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

По просьбе жителей в 2023 году был выделен участок в п. Олимпийский, где весной 2024 года силами жителей поселка будет заложена аллея славы.

Речной сельский дом культуры, в здании которого находится и Речная сельская библиотека, нуждается в капитальном ремонте.

Из-за недостаточного финансирования отрасли ряд проблем остаются не решёнными – слабая материально – техническая база, аппаратура, техническое оснащение в наших учреждениях культуры не отвечает современным требованиям; библиотека испытывает дефицит литературы по различным отраслям знаний, научно-популярной и художественной литературы. Учреждения культуры, по причине финансирования по остаточному принципу, не могут провести необходимые ремонтные работы в учреждениях (замена окон, полов, системы отопления т.д.).

Существует кадровая проблема: из-за низкой заработной платы, слабой социальной защищенности, не развитой инфраструктуры молодые специалисты не возвращаются в деревню. Остается актуальной проблема старения кадрового состава.

Наблюдается слабое развитие сферы предоставления платных услуг учреждениями культуры. Снижаются показатели количества формирований и участников художественной самодеятельности в них, связанное с уменьшением численности населения и пассивности проживающих.

Таблица № 9 Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | п. Речной,  ул. Фадеева, д. 3 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
|  |  | п. Олимпийский,  ул. Садовая, д. 3 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Общеобразовательная школа | п. Речной,  ул. Ленина, д. 8 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1 | КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых» структурное подразделение общего типа п. Речной | п. Речной,  ул. Ленина, д. 14 а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | КОГБУС «Куменская ЦРБ» Речная амбулатория | п. Речной,  ул. Ленина, д. 14 а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт п. Олимпийский | п. Олимпийский,  ул. Садовая, д. 3 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт д. Швецово | д. Швецово,  ул. Клубная, д. 2а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 5 | Аптека | п. Речной,  ул. Пушкина, д. 7а | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| III | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ Речной сельский дом культуры | п. Речной,  ул. Ленина, д. 5 б | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Филиал МКУ Речной сельский дом культуры | п. Олимпийский,  ул. Мира, д. 1 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 3 | МКУ Речная сельская библиотека | п. Речной,  ул. Ленина, д. 5 б | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| 4 | Филиал МКУ Речная сельская библиотека | п. Олимпийский,  ул. Мира, д. 1 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |

.

***2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры***

2.3.1. Прогноз изменения численности населения поселения

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2033 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования Речное сельское поселение, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице № 10.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция незначительного повышения численности населения. В связи с близким расположением сельского поселения к областному центр, идет приток населения из соседних районов (Унинский, Богородский, Сунский).

Таблица № 10. Прогноз изменения численности населения Речного сельского поселения

Куменского района Кировской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | Общая численность поселения | 1550 | 1560 | 1565 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 |
|  | мужчины | 732 | 737 | 739 | 741 | 746 | 751 | 756 | 761 | 766 | 771 |
|  | женщины | 818 | 823 | 826 | 829 | 834 | 839 | 844 | 849 | 854 | 859 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 282 | 286 | 288 | 290 | 292 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 |
|  | мужчины до 16 лет | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
|  | женщины до 16 лет | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 812 | 816 | 818 | 820 | 826 | 830 | 834 | 840 | 844 | 850 |
|  | мужчины с 16 до 60 лет | 396 | 398 | 399 | 400 | 403 | 406 | 408 | 411 | 413 | 416 |
|  | женщины с 16 до 55 лет | 416 | 418 | 419 | 420 | 423 | 426 | 428 | 431 | 433 | 436 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 456 | 458 | 459 | 460 | 462 | 464 | 468 | 470 | 474 | 476 |
|  | мужчины с 60 лет | 203 | 204 | 204 | 204 | 205 | 206 | 208 | 209 | 211 | 212 |
|  | женщины с 55 лет | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 260 | 261 | 263 | 264 |

2.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

На территории Речного сельского поселения не запланировано строительство новых жилых домов.

Строительство жилых домов с целью переселения из аварийного и ветхого жилья не запланировано.

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Статус | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв.м |
| 1 |  |  |  |  |  |

При подготовке документации по планировке территории были проведены расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на основании которых документацией по планировке территории не предусмотрены земельные участки для строительства социальных объектов.

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2021–2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2021 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в социальной инфраструктуре.

***2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения***

В соответствии с Требованиями № 1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития муниципального образования Речное сельское поселение имеется.

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана Речного сельского поселения Куменского района Кировской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Речное сельское поселение Куменского района Кировской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Речное сельское поселение.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:**

Капитальный ремонт МКУ Речной сельский дом культуры

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:**

не планируется

**5. Оценка эффективности мероприятий, включенных**

**в программу**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Речное сельское поселение, не установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов производился бы в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Речное сельское поселение Куменского района Кировской области.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту.

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Речное сельское поселение Куменского района Кировской области.

Цели программы:

обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения

Задачи программы:

анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;

прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2033 года;

формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, поселения;

оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;

оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;

предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;

предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально- экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2016 № 423 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2009 № 492» и выражающиеся следующими параметрами:

В области образования:

- обеспечение населения качественными услугами в соответствии с нормативами их предоставления;

- привлечение молодых кадров в отрасль образования.

В области здравоохранения:

- обеспечение населения качественными услугами в соответствии с нормативами их предоставления;

- укомплектованность больницы всеми необходимыми специалистами.

В области культуры:

- расширение услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством;

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий, а также можно сказать, что нехватки объектов социальной инфраструктуры не наблюдается.

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития муниципального образования.

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования.

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Речное сельское поселение Куменского района Кировской области определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселения.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Речное сельское поселение Куменского района Кировской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.